福 清 融 城 中 学

融中 [2018]042号

福州市创建全国禁毒示范城市

福清融城中学实施方案

为做好全国禁毒示范城市创建工作的有关要求，根据《福州市创建全国禁毒示范城市福清市教育系统实施方案》，结合我校实际，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省市关于禁毒工作的系列决策部署，围绕全市创建工作大局和总体目标，整体推进毒品预防教育工作，为青少年学生健康成长创造良好环境氛围，维护校园安定稳定。

二、总体目标

创建工作要切实按照国家禁毒办提出的坚决杜绝在校学生吸毒事件为底线，全面推进青少年毒品预防教育“6·27”工程，实现我校学生毒品预防教育工作得到全面提升，对毒品预防教育基础知识知晓率达99%以上，努力实现“校园无毒品、学生不吸毒”的总体目标。

三、成立禁毒领导小组

组长:陈昌霖

副组长：叶小美 谢秀英 王述清

成员：全体行政人员、年段长、班主任

领导小组下设办公室，主任：姚河其，副主任：李洪辉，干事：吴捷

四、时间安排

即日起至2018年底，创建工作分三阶段进行：

（一）动员部署阶段（即日起）。制定实施方案，确定工作重点、序时进度，细化目标责任，召开动员部署会议，推动创建工作常态化、规范化。

（二）推进实施阶段（即日起至2018年9月）。加大社会宣传力度，形成良好舆论氛围。按照责任分解逐项抓好落实，对创建工作的重点项目、难点问题和薄弱环节，采取有力措施，进行专项治理，按序时进度完成阶段目标。

（三）申报验收阶段（2018年10月至2018年12月）。对照目标任务和责任分工，查缺补漏，进行整改。汇总创建台帐资料，及时上报福清市禁毒办，并做好一切迎检工作。

五、工作措施

1.开展摸底排查。全校各年段全面开展一次摸排行动，对本部门干部职工、全体师生进行一次全面、彻底排查，发现问题立即报告。注意网络监控筛查，对QQ、贴吧、微信、微博等网上涉毒情况进行巡查，及时发现情况。联系禁毒、综治、公安等部门，了解掌握校园和周边可能涉毒情况，强化防范措施，共同筑牢拒毒防线。

责任单位：保卫科

2.落实禁毒教育课程要求。认真落实《中小学毒品预防专题教育大纲》，发挥课堂主渠道作用，推动禁毒教育进机关、进校园、进课堂、进教材、进头脑。毒品预防教育列入学校教学计划，严格落实“初一至高中二年级每学年至少安排4课时”的课时要求。抓好结合贯穿渗透工作，将禁毒预防知识有机融于语文、历史、化学、生物基础课程中（四个学科各安排一课时）

责任单位：教务处

3. 深化校园禁毒宣传“七个一”活动。

一是上好一堂毒品预防教育课。

二是举办一次禁毒知识竞赛活动。

三是开展一次禁毒主题作品征集活动。

四是组建一支禁毒志愿者队伍。

五是组织一次禁毒社会实践活动。

六是召开一次禁毒主题班会。

七是召开一次禁毒主题家长会。

责任单位：政教处

4.营造宣传教育浓厚氛围。学校要利用好各自的传统媒介、新媒体进行有效宣传，及时把各种信息资源发送给师生和家长，提升教育的针对性、时效性。学校要立足现有条件，利用闲置房间、校舍架空层、人员密集场所墙面等，通过LED显示屏、橱窗、黑板报、展板、宣传栏、灯箱等，创设可观可学的毒品预防宣传教育氛围。

责任单位：办公室、政教处

附件：

- 1.福建省大中小学校禁毒宣教室建设规范

2.福清融城中学禁毒工作职责分解及创建国家禁毒示范城市责任清单

福清融城中学

2018年9月11日

附件1：

福建省大中小学校禁毒宣教室建设规范

- （试行）

为进一步开展学校毒品预防教育“五落实”工作，深入推进“6·27”工程建设，切实加强对在校学生毒品预防教育，省禁毒委决定在全省各类学校开展禁毒宣教室建设工作，因地制宜为在校学生学习毒品知识、了解毒品危害打造学习教育平台，不断提升学生识毒、防毒、拒毒能力。具体建设标准如下：

一、基础设施配置

1.宣教室可以选择学校空闲教室、课间活动休息区、学生接送区等场所建设，也可以在学校电教室、音乐室、图书馆、体育馆等场馆开辟专门区域用于毒品预防教育；毒品预防教育示范学校禁毒宣教室面积不少于100平方米，其他学校禁毒宣教室面积不少于50平方米，并且固定、永久设置，确保日常开放。

2.宣教室应建有图文和实物展示区、影像播放区，有条件的可以建立互动体验区、资料查阅区等功能区域。

3.宣教室应配置图文展板、相关实物（仿真毒品和吸毒工具）、影像播放设备，有条件的学校配备毒品全息成像、AR禁毒游戏、VR禁毒场景模拟、3D禁毒打印、禁毒人工智能机器人等互动体验设备。

二、组织管理运行

1.制定切实可行的安全防护预案，提醒参观人员安全规范操作，安全隐患部位设置必要的警示标志，防止意外事故发生。

2.配备日常管理维护人员。

3.确保宣教室维护经费落实，展示内容两年至少更新一次，并根据需要配备高科技互动设备，确保内容新颖丰富、形式时尚多样。

4.建立学生禁毒志愿者、禁毒小队员（卫士）和禁毒小讲解员队伍，组织开展禁毒夏（冬）令营活动。

5.各项工作台帐登记齐全，能够提供完整的档案资料数据。三、内容形式要求

全面展示以下禁毒宣传教育的内容，符合图文并茂、声像齐全的宣教需求。

1.禁毒历史和禁毒法律法规。

2.本省常见毒品的种类。

3.毒品的危害及本地今年发生的典型案例。

4.识毒辨毒防毒拒毒相关知识。

5.学生禁毒文化创意作品展示。

6.禁毒宣誓誓词。

7.播放禁毒视频、电影、公益广告等。

四、宣传平台运用

1.结合学校毒品预防教育“五落实”工作和“五个一”活动，充分发挥宣教室（廊）作用，组织观看禁毒视频、禁毒展览，上好毒品预防教育课。

2.利用开学和毕业季、“6·26”国际禁毒日、家长会、社会实践等时段，组织学生、家长参观禁毒宣教室（廊），开展毒品预防教育活动。

3.每年在校内开展禁毒演讲、书画、征文、摄影、微视频等文化创意比赛，并借助禁毒宣教室（廊）展播优秀作品。

附件2：    福清融城中学禁毒工作职责分解及创建国家禁毒示范城市责任清单

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将毒品预防教育纳入学校德育教育年度工作计划，作为学校德育和安全教育的一项重要内容，推动实现学校毒品预防教育全覆盖 | 政教处 | 全年 |
| 2 | 开展师生涉毒情况摸底排查，制定摸底排查表。 | 保卫科 | 9月30日 |
| 3 | 落实禁毒教育课程要求，贯彻实施教育部《中小学毒品预防专题教育大纲》，全面推进毒品预防专题教育课进学校，确保教学计划、大纲、师资、课时、教材“五落实” | 教务处 | 全年 |
| 4 | 深化校园禁毒宣传“七个一”活动 | 政教处 | 9月30日 |
| 5 | 营造宣传教育浓厚氛围期间 | 办公室、政教处 | 9月30日 |
| 6 | 各学校、在校学生（小学5年级至高中2年级、含中等职业学校）在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册比例达到100% | 保卫科 | 等待通知 |
| 7 | 建设林则徐禁毒宣教室 | 总务处 | 长期 |